## Состав_ИД
document_id | status | шифр проекта | полное название проекта | лист РД | Наименование раздела | Документ | AOSR_number | Наименование документа | Нормативные ссылки | Наименование СМР | Последующие работы | Наименование материалов | sertificat_id | Тип | ед.изм. | count | этаж | rooms | оси | Ресурс | Примечание
0001 | True | РД-АР.1 | Архитектурные решения АР.2, ООО «ПРОЕКТ» | лист 7 | Стены | АОСР | АР.2-12 | АОСР на Выполнение облицовки из ГКЛ типа Кнауф С626 на одинарном металлическом каркасе (ПН 28x27, ПП 60x27), обшитой с одной стороны 2 слоями ГСП-H2 12,5 мм. Общая толщина облицовки — 53 мм.Тип 1 | СП 163.1325800.2014 | Выполнение облицовки из ГКЛ типа Кнауф С626 на одинарном металлическом каркасе (ПН 28x27, ПП 60x27), обшитой с одной стороны 2 слоями ГСП-H2 12,5 мм. Общая толщина облицовки — 53 мм. | 0002 |  |  | Тип 1 | м2 | 21.5 | 1 этаж |  | в осях 1-8/А-Г
0002 | True | РД-АР.2 | Архитектурные решения АР.2, ООО «ПРОЕКТ» | лист 7 | Стены | АОСР | АР.2-13 | АОСР на Выполнение двухслойной облицовки из гипсокартона ГСП-А на клею С 611Тип 2 | СП 15.13330.2020 | Выполнение двухслойной облицовки из гипсокартона ГСП-А на клею С 611 | предъявление работ |  |  | Тип 2 | м2 | 10.1 | 2 этаж |  | в осях 1-8/А-Г