## date
task | stage | status | message_data | final_date
Проектирование медико-диагностического центра, | ИРД | 0 | 2024-12-01 | 2024-12-02
Разработка планировочных решений и расстановки технологического оборудования | ИРД | 0 | 2024-10-03 | 2024-10-04
Оформление вендор-листа МДЦ | ИРД | 0 | 2024-07-07 | 2024-07-08
Подготовка решений по оформлению интерьеров МДЦ | ИРД | 1 | 2024-07-14 | 2024-07-15
Подбор и размещение мед. Оборудования (в том числе КТ и МРТ аппараты) | ИРД | 0 | 2024-07-22 | 2024-07-23
Согласование Заказчиком планировочных решений и расстановки технологического оборудования | ИРД | 0 | 2024-10-03 | 2024-10-04
РАЗРАБОТКА ДИЗАЙН-ПРОЕКТА | ИРД | 0 | 2024-10-03 | 2024-10-04
Дизайн-проект (общие помещения: вестибюль, коридор, санузел, палата, кабинет терапевта). | ИРД | 0 | 2024-10-03 | 2024-10-04
Дизайн проект | ИРД | 0 | 2024-10-03 | 2024-10-04
РАЗРАБОТКА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ | ПД | 0 | 2024-09-24 | 2024-09-25
Раздел 1 «Пояснительная записка | ПД | 0 | 2024-10-13 | 2024-10-14
Пояснительная записка | ПД | 0 | 2024-10-13 | 2024-10-14
Раздел 2 "Схема планировочной организации земельного участка" | ПД | 0 | 2024-11-03 | 2024-11-04
Схема планировочной организации земельного участка | ПД | 0 | 2024-10-13 | 2024-10-14
Предварительные концептуальные решения | ПД | 0 | 2024-09-25 | 2024-09-26
Сводный план сетей | ПД | 0 | 2024-11-03 | 2024-11-04
Раздел 3 "Объемно-планировочные и архитектурные решения" | ПД | 0 | 2024-10-15 | 2024-10-16
Объемно-планировочные и архитектурные решения | ПД | 0 | 2024-10-15 | 2024-10-16
Проект демонтажа, спецификации. АСР первоочередные работы. | ПД | 0 | 2024-09-09 | 2024-09-10
Согласования планировочных решений со специалистом ПБ | ПД | 0 | 2024-10-08 | 2024-10-09
Кладочные планы (стены и перегородки), спецификации | ПД | 0 | 2024-09-25 | 2024-09-26
Оконные и дверные заполнения (наружные). Спецификации | ПД | 0 | 2024-10-08 | 2024-10-09
Планы покрытий полов, потолков и стен. Ведомость объёмов работ. Спецификация элементов заполнения внутренних дверных проёмов, в т.ч противопожарные. Разрезы. | ПД | 0 | 2024-10-09 | 2024-10-10
Лестничные клетки, входные группы. Ведомость объёмов работ. | ПД | 0 | 2024-10-15 | 2024-10-16
Раздел 4 "Конструктивные решения" | ПД | 0 | 2024-10-25 | 2024-10-26
Конструктивные решения | ПД | 0 | 2024-10-20 | 2024-10-21
Первоочередные работы по закрытию контура въездной арки | ПД | 0 | 2024-10-20 | 2024-10-21
Решения по гидроизоляции | ПД | 0 | 2024-10-25 | 2024-10-26
Усиление проемов | ПД | 0 | 2024-10-09 | 2024-10-10
Усиление перекрытий с учетом устройства шахты лифта | ПД | 0 | 2024-10-13 | 2024-10-14
Приямки, крыльца, входные группы (по заданию от ГАП) | ПД | 0 | 2024-10-20 | 2024-10-21
Раздел 5 "Сведения об инженерном оборудовании о сетях и системах инженерно-технического обеспечения" | ПД | 0 | 2024-10-24 | 2024-10-25
а) подраздел "Система электроснабжения" | ПД | 0 | 2024-10-24 | 2024-10-25
Начало проектирования Внутреннего электроосвещения и электрооборудование | ПД | 0 | 2024-09-19 | 2024-09-20
Сбор нагрузок | ПД | 0 | 2024-09-26 | 2024-09-27
Разработка схемы и Согласование ее с Заказчиком | ПД | 0 | 2024-10-03 | 2024-10-04
Выдача раздела ЭОМ в экспертизу. | ПД | 0 | 2024-10-24 | 2024-10-25
Начало проектирования Внутриплощадочных сетей и наружного освещения | ПД | 0 | 2024-10-24 | 2024-10-25
Сбор нагрузок | ПД | 0 | 2024-10-06 | 2024-10-07
Разработка схемы и Согласование ее с Заказчиком | ПД | 0 | 2024-10-10 | 2024-10-11
Выдача раздела НО в экспертизу. | ПД | 0 | 2024-10-24 | 2024-10-25
Наружное энергоснабжения от ТП до ввода в | ПД | 0 | 2024-10-24 | 2024-10-25
Начало разработки раздела Молниезащиты и заземления | ПД | 0 | 2024-10-24 | 2024-10-25
Выдача раздела ЭГ в экспертизу. | ПД | 0 | 2024-10-24 | 2024-10-25
б) подраздел "Система водоснабжения" | ПД | 0 | 2024-10-24 | 2024-10-25
Начало проектирования Водоснабжения | ПД | 0 | 2024-10-24 | 2024-10-25
Расчет водного баланса мед.центра | ПД | 0 | 2024-09-26 | 2024-09-27
Разработка схемы и Согласование ее с Заказчиком | ПД | 0 | 2024-10-04 | 2024-10-05
Получение новых ТУ от Заказчика и приложение к проекту | ПД | 0 | 2024-10-14 | 2024-10-15
Выдача раздела В в экспертизу. | ПД | 0 | 2024-10-24 | 2024-10-25
Внутренний противопожарный водопровод | ПД | 0 | 2024-10-19 | 2024-10-20
Разработка схемы и Согласование с пожарниками и автоматчиками, Согласование с Заказчиком | ПД | 0 | 2024-10-04 | 2024-10-05
Выдача раздела ВПВ в экспертизу. | ПД | 0 | 2024-10-19 | 2024-10-20
Автоматическая установка пожаротушения (ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ) | ПД | 0 | 2024-10-24 | 2024-10-25
Разработка схемы и увязка с пожарниками и водоснабженцами, Согласование с Заказчиком | ПД | 0 | 2024-10-09 | 2024-10-10
Выдача раздела АУВПТ в экспертизу. | ПД | 0 | 2024-10-24 | 2024-10-25
Начало проектирования Наружного водопровод в | ПД | 0 | 2024-10-24 | 2024-10-25
Разработка схемы и Согласование ее с Заказчиком | ПД | 0 | 2024-10-16 | 2024-10-17
Получение новых ТУ от Заказчика и приложение к проекту | ПД | 0 | 2024-10-19 | 2024-10-20
Выдача раздела НВК в экспертизу. | ПД | 0 | 2024-10-24 | 2024-10-25
в) подраздел "Система водоотведения" | ПД | 0 | 2024-10-24 | 2024-10-25
Начало проектирования Канализации | ПД | 0 | 2024-10-24 | 2024-10-25
Расчет водного баланса мед.центра | ПД | 0 | 2024-09-26 | 2024-09-27
Разработка схемы и Согласование ее с Заказчиком | ПД | 0 | 2024-10-04 | 2024-10-05
Получение новых ТУ от Заказчика и приложение к проекту | ПД | 0 | 2024-10-14 | 2024-10-15
Выдача раздела К в экспертизу. | ПД | 0 | 2024-10-24 | 2024-10-25
Начало проектирования Наружной канализации | ПД | 0 | 2024-10-24 | 2024-10-25
Разработка схемы и Согласование ее с Заказчиком | ПД | 0 | 2024-10-16 | 2024-10-17
Получение новых ТУ от Заказчика и приложение к проекту | ПД | 0 | 2024-10-19 | 2024-10-20
Выдача раздела НК в экспертизу. | ПД | 0 | 2024-10-24 | 2024-10-25
г) подраздел "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети" | ПД | 0 | 2024-10-24 | 2024-10-25
Начало проектирования Отопления вентиляции и кондиционирования | ПД | 0 | 2024-10-24 | 2024-10-25
Сбор нагрузок | ПД | 0 | 2024-09-25 | 2024-09-26
Расчет вентиляционной системы и системы кондиционирования, подбор оборудования. | ПД | 0 | 2024-10-06 | 2024-10-07
Расчет системы отопления | ПД | 0 | 2024-10-06 | 2024-10-07
Разработка схемы Вентиляции, Кондиционирования и Отопления, Согласование их с Заказчиком | ПД | 0 | 2024-10-14 | 2024-10-15
Выдача раздела ОВиК в экспертизу. | ПД | 0 | 2024-10-24 | 2024-10-25
Начало проектирования Противодымная вентиляция | ПД | 0 | 2024-10-24 | 2024-10-25
Разработка схемы Противодымная вентиляция, Согласование их с Заказчиком | ПД | 0 | 2024-10-16 | 2024-10-17
Выдача раздела ДУ в экспертизу. | ПД | 0 | 2024-10-24 | 2024-10-25
Начало проектирования Индивидуального теплового пункта | ПД | 0 | 2024-10-24 | 2024-10-25
Расчет схемы ИТП и согласование ее с Заказчиком | ПД | 0 | 2024-10-06 | 2024-10-07
Выдача раздела ИТП в экспертизу. | ПД | 0 | 2024-10-24 | 2024-10-25
Начало проектирования Тепло-механика газовой котельной | ПД | 0 | 2024-10-24 | 2024-10-25
Расчет схемы Котельной | ПД | 0 | 2024-10-03 | 2024-10-04
Разработка схемы и согласование ее с производителем | ПД | 0 | 2024-10-05 | 2024-10-06
Выдача раздела ТМ в экспертизу. | ПД | 0 | 2024-10-24 | 2024-10-25
Начало проектирования Тепловых сетей | ПД | 0 | 2024-10-24 | 2024-10-25
Разработка схемы и Согласование ее с Заказчиком | ПД | 0 | 2024-10-17 | 2024-10-18
Выдача раздела ТС в экспертизу. | ПД | 0 | 2024-10-24 | 2024-10-25
д) подраздел "Сети связи" | ПД | 0 | 2024-10-24 | 2024-10-25
Система пожарной сигнализации | ПД | 0 | 2024-10-24 | 2024-10-25
Система оповещения и управления эвакуацией | ПД | 0 | 2024-10-24 | 2024-10-25
Система охранной и тревожной сигнализации | ПД | 0 | 2024-10-24 | 2024-10-25
Система охранного телевидения | ПД | 0 | 2024-10-24 | 2024-10-25
Система контроля и управления доступом | ПД | 0 | 2024-10-24 | 2024-10-25
Структурированная кабельная сеть | ПД | 0 | 2024-10-24 | 2024-10-25
Локальная вычислительная сеть | ПД | 0 | 2024-10-24 | 2024-10-25
Беспроводная локальная вычислительная сеть | ПД | 0 | 2024-10-24 | 2024-10-25
Система телефонной связи | ПД | 0 | 2024-10-24 | 2024-10-25
Мультимедиа комплекс | ПД | 0 | 2024-10-24 | 2024-10-25
Электрочасофикация | ПД | 0 | 2024-10-24 | 2024-10-25
Вызывная сигнализация | ПД | 0 | 2024-10-24 | 2024-10-25
Автоматизация инженерных систем | ПД | 0 | 2024-10-24 | 2024-10-25
Автоматика и контроль медицинского | ПД | 0 | 2024-10-24 | 2024-10-25
Система гарантированного питания | ПД | 0 | 2024-10-24 | 2024-10-25
Система газового пожаротушения | ПД | 0 | 2024-10-24 | 2024-10-25
е) подраздел "Система газоснабжения"; | ПД | 0 | 2024-10-24 | 2024-10-25
Системы медицинского и технологического | ПД | 0 | 2024-10-24 | 2024-10-25
Кислородно-газификационная станция | ПД | 0 | 2024-10-24 | 2024-10-25
Наружные газопроводы медицинских газов | ПД | 0 | 2024-10-24 | 2024-10-25
Наружный газопровод природного газа | ПД | 0 | 2024-10-24 | 2024-10-25
Раздел 6 "Технологические решения" | ПД | 0 | 2024-10-15 | 2024-10-16
Технологические решения | ПД | 0 | 2024-10-15 | 2024-10-16
Проект размещения КТ установки | ПД | 0 | 2024-10-15 | 2024-10-16
Согласование с рентгено-радиологическим отделением региона (РРО региона) у главного внештатного специалиста субъекта РФ. | ПД | 0 | 2024-10-15 | 2024-10-16
Технологические решения вертикального транспорта (Заказчику необходимо выбрать поставщика лифтового оборудования и выдать задание на шахту и инженерные сети для лифта) | ПД | 0 | 2024-10-15 | 2024-10-16
Раздел 7 "Проект организации строительства" | ПД | 0 | 2024-10-25 | 2024-10-26
Проект организации строительства | ПД | 0 | 2024-10-25 | 2024-10-26
Раздел 8 "Мероприятия по охране окружающей среды" | ПД | 0 | 2024-10-25 | 2024-10-26
Мероприятия по охране окружающей среды | ПД | 0 | 2024-10-25 | 2024-10-26
Раздел 9 "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности" | ПД | 0 | 2024-10-15 | 2024-10-16
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности (с учетом расчета рисков) | ПД | 0 | 2024-10-15 | 2024-10-16
Раздел 10 "Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства" | ПД | 0 | 2024-10-22 | 2024-10-23
Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства | ПД | 0 | 2024-10-22 | 2024-10-23
Раздел 11 "Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов к объекту капитального строительства"; | ПД | 0 | 2024-10-15 | 2024-10-16
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов к объекту капитального строительства | ПД | 0 | 2024-10-15 | 2024-10-16
Раздел 12 "Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства" | ПД | 0 | 2024-11-05 | 2024-11-06
Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства | ПД | 0 | 2024-11-05 | 2024-11-06
Раздел 13 "Иная документация в случаях, предусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации". | ПД | 0 | 2024-10-15 | 2024-10-16
Иная документация в случаях, предусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации | ПД | 0 | 2024-10-15 | 2024-10-16
Прохождение негосударственной экспертизы проектной документации | ПД | 0 | 2024-11-14 | 2024-11-15
РАЗРАБОТКА РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ | РД | 0 | 2024-12-01 | 2024-12-02
СПЗУ - Схема планировочной организации земельного участка | РД | 0 | 2024-12-01 | 2024-12-02
АР - Объемно-планировочные и архитектурные решения | РД | 0 | 2024-12-01 | 2024-12-02
КР - Конструктивные решения | РД | 0 | 2024-12-01 | 2024-12-02
ОВиК - Отопление вентиляция и кондиционирование | РД | 0 | 2024-12-01 | 2024-12-02
ДУ - Противодымная вентиляция | РД | 0 | 2024-12-01 | 2024-12-02
ВК - Водоснабжение и канализация | РД | 0 | 2024-12-01 | 2024-12-02
ВПВ - Внутренний противопожарный водопровод | РД | 0 | 2024-12-01 | 2024-12-02
АУВПТ - Автоматическая установка пожаротушения | РД | 0 | 2024-12-01 | 2024-12-02
СГПТ - Система газового пожаротушения | РД | 0 | 2024-12-01 | 2024-12-02
АИС - Автоматизация инженерных систем | РД | 0 | 2024-12-01 | 2024-12-02
СПС - Система пожарной сигнализации | РД | 0 | 2024-12-01 | 2024-12-02
СОУЭ - Система оповещения и управления эвакуацией | РД | 0 | 2024-12-01 | 2024-12-02
СОТС - Система охранной и тревожной сигнализации | РД | 0 | 2024-12-01 | 2024-12-02
СОТ - Система охранного телевидения | РД | 0 | 2024-12-01 | 2024-12-02
СКУД - Система контроля и управления доступом | РД | 0 | 2024-12-01 | 2024-12-02
СКС - Структурированная кабельная сеть | РД | 0 | 2024-12-01 | 2024-12-02
ЛВС - Локальная вычислительная сеть | РД | 0 | 2024-12-01 | 2024-12-02
БЛВС - Беспроводная локальная вычислительная сеть | РД | 0 | 2024-12-01 | 2024-12-02
ЭОМ - Внутреннее электроосвещение и электрооборудование | РД | 0 | 2024-12-01 | 2024-12-02
МТГ - Системы медицинского и технологического газоснабжения | РД | 0 | 2024-12-01 | 2024-12-02
АКМГ - Автоматика и контроль медицинского газоснабжения | РД | 0 | 2024-12-01 | 2024-12-02
СТС - Система телефонной связи | РД | 0 | 2024-12-01 | 2024-12-02
ИТП - Индивидуальный тепловой пункт | РД | 0 | 2024-12-01 | 2024-12-02
СГЭ - Система гарантированного питания | РД | 0 | 2024-12-01 | 2024-12-02
ТМ - Тепло-механика газовой котельной | РД | 0 | 2024-12-01 | 2024-12-02
ТС - Тепловые сети | РД | 0 | 2024-12-01 | 2024-12-02
ГСН - Наружные газопроводы | РД | 0 | 2024-12-01 | 2024-12-02
ГСВ - Газоснабжение внутреннее (котельной) | РД | 0 | 2024-12-01 | 2024-12-02
ЭС - Наружное энергоснабжения от ТП до ввода в здание | РД | 0 | 2024-12-01 | 2024-12-02
ММК - Мультимедиа комплекс | РД | 0 | 2024-12-01 | 2024-12-02
ТХ ВТ - Технологические решения вертикального транспорта | РД | 0 | 2024-12-01 | 2024-12-02
НВК - Наружный водопровод и канализация | РД | 0 | 2024-12-01 | 2024-12-02
СЭЧ - Электрочасофикация | РД | 0 | 2024-12-01 | 2024-12-02
ВС - Вызывная сигнализация | РД | 0 | 2024-12-01 | 2024-12-02
НО - Внутриплощадочные сети и наружное освещение | РД | 0 | 2024-12-01 | 2024-12-02
ЭГ - Молниезащита и заземление | РД | 0 | 2024-12-01 | 2024-12-02
КГС - Кислородно-газификационная станция | РД | 0 | 2024-12-01 | 2024-12-02
ТХ - Технологические решения | РД | 0 | 2024-12-01 | 2024-12-02
ОДИ - Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов к объекту капитального строительства | РД | 0 | 2024-12-01 | 2024-12-02
Formulas:
message_data = [final_date]-1